Техническое Задание

на осуществление строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Строительство подъездной дороги к Мемориалу на месте прорыва линии Вотан от села Мордвиновка Мелитопольский городской округ Запорожская область с реконструкцией моста через реку Молочная».

- Общие положения

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| Основание выполнения строительно-монтажных работ: | Государственный контракт № ____ от «____» _______ 2026 г. |
| Наименование объекта: | «Строительство подъездной дороги к Мемориалу на месте прорыва линии Вотан от села Мордвиновка Мелитопольский городской округ Запорожская область с реконструкцией моста через реку Молочная». |
| Место выполнения работ: | Мелитопольский городской округ Запорожская области |
| Государственный заказчик: | Министерство транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области |
| Подрядчик (субподрядчик) | Выполняющие на Объекте работы генеральные подрядные организации (определяются по результату конкурсных процедур) и привлекаемые ими субподрядные организации. |
| Исполнитель (субисполнитель) | Организация, привлекаемая для осуществления строительного контроля при проведении работ по Объекту (определяется по результату конкурсных процедур) и привлекаемые ею к части работ организации. |
| Сроки оказания услуг по осуществлению строительного контроля | Начало работ – 01.03.2026 года, окончание работ - 30.11.2027 года, но в любом случае до завершения строительно-монтажных работ на Объекте. Сроки производства работ могут корректироваться «Заказчиком» на основании изменений производственной программы и сроков производства работ в договорах строительного подряда, иных производственных, организационно – технических, технологических и экономических факторов. |

- Требования к осуществлению строительного контроля

К основным требованиям по осуществлению строительного контроля на объекте, относятся:

- выполнение работ по строительному контролю в сроки, предусмотренные государственным контрактом;

- выполнение всех работ по строительному контролю в полном соответствии с требованиями контракта, ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля», СП 48.13330.2019 «Организация строительства» актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, а также другой актуальной нормативной документации.

2.2 Требования к организации, осуществляющей строительный контроль:

-  членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

-  наличие собственного или арендованного автомобильного транспорта;

- наличие комплекта средств измерения, имеющие документальное подтверждение о прохождении поверки;

- наличие собственных или арендованных лабораторий для проведения необходимых испытаний материалов, изделий и оборудования, необходимых для реализации объекта;

-   собственную или арендованную службу геодезического контроля;

- наличие организационной структуры, позволяющей обеспечить квалифицированное управление для выполнения услуг по проведению строительного контроля;

- наличия ежедневного необходимого количества квалицированных специалистов на строительной площадке, в соответствии с календарным графиком распределения инженеров – резидентов, согласованным с Заказчиком;

- наличие средств осуществления фотосъемки, аэрофотосъемки и аэровидеосъемки.

- Состав услуг по осуществлению строительного контроля

  - Предоставление Заказчику утвержденных схем организации строительного контроля на объекте с указанием конкретных специалистов, закрепленных за объектами в течение 3 дней с момента заключения контракта.

  - Уведомление Заказчика о привлекаемых субисполнителей (в том числе строительных лабораторий) с указанием планируемого субподрядном объеме с приложением копии документов, подтверждающих их компетентность.

  - Рассмотрение рабочей документации до ее согласования Заказчиком с целью оценки ее комплектности (полноты) и соответствия  утвержденной проектной и нормативной документации, с простановкой соответствующего штампа на каждом листе рабочей документации, а также выработка и письменное направление рекомендаций Заказчику относительно ее согласования или необходимости корректировки. По каждому факту детализации (корректировки) проектного решения, приводящего к изменению объемов отдельных видов работ, замене конструкций, материалов и оборудования производить выдачу заключения об обоснованности данных изменений.

  - Входной контроль полноты и качества необходимой для начала работ документации Подрядчика (проект производства работ, технологических карт, схем, технологических карт, схем организации движения по временной схеме на действующей сети автомобильных дорог, карт подбора состава асфальтобетонных и бетонных смесей и т.д.) с оценкой ее соответствия согласованной рабочей документации и требованиям соответствующих нормативных документов.

  - Проверка входного контроля Подрядчика на соответствие применяемых материалов, конструкций и изделий требованиям рабочей документации, проведение выборочных испытаний поставляемых на объект материалов, сроков выполнения входного контроля и достоверности документирования его результатов.

  - Проведение мониторинга потребности и обеспеченности строительства проектной и рабочей документацией, а также материально-техническими ресурсами. При возникновении дефицита информировать Заказчика и Подрядчиков для принятия надлежащих мер.

  - Контроль соблюдения Подрядчиками надлежащих условий хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, а также обеспечение сохранности выполнения работ, возведенных зданий и сооружений до их сдачи Заказчику.

  - Контроль обоснованности предложений Подрядчиков (разработчиков рабочей документации) по внесению изменений в рабочую документацию, в том числе предложений по оформлению актов необходимости. Участие в комиссии по рассмотрению необходимости выполнения дополнительных работ. Рассмотрение и согласование сопоставительных ведомостей, оценка влияния дополнительных и отпавших работ на общую стоимость Объекта и возможность их оптимизации за счет других работ.

  - Проверка соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной документации. Результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка.

  - Проверка объемов выполненных строительно-монтажных работ на соответствие проектным решениям.

  - Проверка соответствия качества выполнения строительно – монтажных работ требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.

  - Выдача предписаний подрядчику об устранении нарушений и о приостановке работ до устранения недостатков при обнаружении нарушений правил производства работ и несоответствий утвержденной рабочей документации, которые могут повлиять на качество или безопасность всего объекта или окружающей среды. Форма предписаний приведена в приложениях   1,2 к настоящему техническому заданию. Незамедлительное информирование заказчика (в течении 2 суток) о каждом факте выдачи предписания о приостановке строительных работ и  об устранении нарушений правил производства строительных работ, путем отправки письменного уведомления, а также фотокопии предписания (записи в журнале работ) с отправкой электронным средством коммуникации, согласованным с Заказчиком.

  - Оформление актов об устранении замечаний после проверки устранения всех выявленных нарушений (приложение 3) и их оперативное (в течении 2 суток) направлении Заказчику путем отправки письменного уведомления, а также фотокопии предписания (записи в журнале работ) с отправкой электронным средством коммуникации, согласованным с Заказчиком.

  - Осуществление контроля исполнения Подрядчиками указаний и предписаний службы авторского надзора, органов ведомственного контроля, органов государственного надзора и контроля, других уполномоченных лиц, а также распоряжений (предписаний) Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых Подрядчиками работ и экологической, пожарной и прочих видов безопасности их деятельности.

  - Контроль исполнения Подрядчиком утвержденного (согласованного) Заказчиком графика производства работ (договорного, детализированного, рабочего), а также предоставление Заказчику оперативной информации о факторах, которые могут повлиять на их исполнение, в том числе о темпах необходимых землеустроительных, оценочных, кадастровых работ в целях подготовки площадки под строительство.

  - Контроль полноты и качества исполнительной, технической и первичной учетной документации:

- исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными изменениями и документы согласований этих изменений с проектной организацией и заказчиком;

- паспорта (сертификаты качества), сертификаты соответствия на привозимые на объект строительные материалы, изделия и конструкции;

- результаты лабораторных испытаний материалов, выполненных испытательной лабораторией подрядчика;

-    акты освидетельствования скрытых работ;

-    журналы работ (общий и специальные);

-    результаты обследования сооружения перед приемкой в эксплуатацию;

-    графики производства работ;

-  акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом);

-    акты о приемке выполненных работ (КС-2);

-    журнал учета выполненных работ (КС-6а);

-  проекты производства работ, в том числе карты подбора составов (рецепты) бетонный и асфальтобетонных смесей;

-    прочая документация в соответствии с условиями договора и регламента взаимодействия.

  - Проведение Исполнителем испытаний в собственной или арендованной лаборатории, компетентной в проведении данных работ, в объёме не менее 20% от объема образцов (проб), установленных контрактами, заключенными между Заказчиком и Подрядчиками. Компетентность испытательной лаборатории должна быть установлена специализированной системой оценки соответствия компетентности испытательных лабораторий и может быть проверена Заказчиком.

  - Проверка полноты и правильности проведения Подрядчиками лабораторных испытаний.

  - Участие в совместных лабораторных испытаниях и геодезических исследованиях по указанию Заказчика.

  - Контроль наличия действующих поверок средств измерений и оборудования, применяемых лабораторными и геодезическими службами Подрядчиков, а также компетентность привлекаемых лабораторий. Выдача при наличии нарушений письменного запрета (в виде предписания) на использование средств измерения, оборудования и проведение лабораторных испытаний, обеспечение контроль исполнения предписания и оперативное (в течении 2 суток) уведомление Заказчика о факте выдаче запрета и устранении замечаний.

  - Приемочный контроль работ, подписание актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

  - Участие в промежуточной приемке выполненных работ с подписанием отчетности по форме КС-2 и КС-6а.

  - Оперативное информирование Заказчика средствами телефонной связи и электронной электронных коммуникаций о выявленных внештатных, аварийных случаях на Объекте и мерах, предпринятых для их устранения.

  - Оперативное информирование Заказчика (в течении 1 суток) об нецелесообразности проведения работ (отдельного вида, либо комплекса) в виду отсутствия необходимости, либо по причине невозможности реализации других работ, возникновения условий, угрожающих сохранности возведенных/строящихся конструктивов или сооружений, наличия оптимизации/рационализации, либо других причин.

  - Участие в технических и организационных совещаниях в рамках контрактов, заключенных между Заказчиком и Подрядчиками.

  - Участие в Технических советах, проводимых Заказчиком, а также рассмотрение и выдача заключений по представленным к Техническому совету материалам.

  - Представление интересов Заказчика по вопросу осуществления строительного контроля и участие в комиссиях и проверках, проводимых Заказчиком, службой государственного строительного контроля, иными уполномоченными лицами, в отношении Объекта, в том числе по содержанию строительной площадки, выполнению природоохранного законодательства, требований пожарной безопасности и т.д.

  - Составление ежемесячных отчетов о своей деятельности на Объекте и произведенных работах, включая рекомендации по обеспечению качества строительно-монтажных работ.

  - Проверка совместно с Подрядчиками соответствия законченного строительством Объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов.

  - Участие в проведение приемочной диагностике сдаваемого конструктивного элемента.

  - Контроль за качеством работ и подписание совместно с Заказчиком и Подрядчиками актов по устранению дефектов в течении гарантийного срока.

  - Представление Заказчика в государственных органах по вопросам строительного контроля.

  - Рассмотрение претензий Подрядчиков и внесение предложений для принятия решения Заказчиком.

  - Рассмотрение претензий Заказчика в отношении качества и сроков предоставляемых услуг по осуществлению строительного контроля с оперативным (в течении 2 суток) предоставлением пояснений.

- Перечень сооружений, конструкций и работ, подлежащих строительному контролю

  - Рабочая документация.

4.2   Восстановление и закрепление оси трассы автомобильной дороги.

  - Демонтажные работы.

  - Земляные работы.

  - Дорожная одежда.

  - Водопропускные трубы.

  - Мост

  - Обустройство автомобильной дороги.

  - Переустройство сетей связи.

  - Устройство наружного освещения.

  - Временные здания и сооружения.

  - Прочие работы в соответствии с проектной и рабочей документацией.

5. Перечень документации при осуществлении контроля и отчетность

5.1 Деловая переписка ведется на протяжении осуществления строительного контроля объекта, сшивается в папки в двух экземплярах:

-  один экземпляр передается для хранения Заказчику;

-  один экземпляр хранится у Исполнителя в центральном офисе (при необходимости ряд документов должен находиться в при объектном офисе исполнителя).

5.2 Отчетность по строительному контролю.

5.2.1 Исполнитель направляет в адрес Заказчика ежемесячный отчет по результатам проведенного строительного контроля на объекте в электронном и бумажном носителях в сроки определенными Государственным контрактом на оказание услуг по проведению строительного контроля.

Форма отчета по результатам проведенного строительного контроля на объекте приведена в приложении 4 к настоящему техническому заданию. При этом указанная структура и наполнении отчета, указанные в приложении 4, соответствуют минимальному объему и могут быть дополнены в соответствии с условиями контракта.

5.2.2 Исполнитель направляет еженедельный отчет в адрес Заказчика в бумажном и электронном виде в форме альбома с изображением цветной графической модели объекта с отображением степени готовности отдельных сооружений, основных конструктивных элементов с указанием доли принятых, освидетельствованных и фактически выполненных, но не принятых службой строительного контроля Заказчика объемов работ.

5.2.3 По окончании выполнения работ на объекте одновременно с месячным отчетом Исполнитель представляет дополнительно сводный (итоговый) отчет (с фотоматериалами) за весь период строительства на электронном и бумажном носителях.

5.3 Заказчик вправе потребовать предоставления дополнительной оперативной ежедневной (еженедельной) информации в текстовом, графическом (в том числе фотоматериалы) или табличном виде по формам, согласованных с Заказчиком, посредством электронных средств коммуникации.

Приложение 1 
к техническому заданию

Форма предписания об устранении несоответствий, выявленных строительным контролем

ПРЕДПИСАНИЕ №

об устранении нарушений правил производства строительных работ

«___» ________________ 20__ г.

Наименование объекта:  ______________________________________________

Конструктивный элемент _______________________________________________ _____________________________________________________________________

(наименование и месторасположение)

Вид выполняемых работ________________________________________________

Наименование организации, выполняющей работы _________________________

Ф.И.О. производителя работ ____________________________________________

На основании заключенного с заказчиком Контракта (Договора) обязываю: подрядчика принять меры по устранению нарушений правил производства строительных работ, связанных с нарушением требований нормативных документов – проектной и рабочей документации – технологических правил (нужное подчеркнуть):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, вид нарушений брака, дефекта и т.д.)

Срок устранения нарушений до «___» _______________________________ 20__ г.

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на:

_____________________________________________________________________

(занимаемая должность, Ф.И.О.)

Предписание составил:_________________________________________________

(организация)

_______________                              __________________                           _______________________

(должность)                                               (подпись)                                       (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__г.

Приложение:_______________________________________________________

Предписание 1 экз. получил:

Представитель подрядной организации

______________________________________________________________________

(организация, должность, подпись, Ф.И.О.)

«___» ________________ 20__ г.

Приложение 2 
к техническому заданию

Форма предписания о приостановке работ по результатам проведения строительного контроля

ПРЕДПИСАНИЕ №

о приостановке строительных работ

«___» ________________ 20__ г.

Наименование объекта:  _______________________________________________

Конструктивный элемент______________________________________________ ____________________________________________________________________	                                                 (наименование и месторасположение)

Вид выполняемых работ ______________________________________________

Наименование организации, выполняющей работы _______________________

Ф.И.О. производителя работ  __________________________________________

На основании заключенного с заказчиком Контракта (Договора) обязываю: подрядчика приостановить производство работ в связи с нарушением требований нормативных документов – проектной и рабочей документации – технологических правил (нужное подчеркнуть) до устранения выявленных нарушений, а именно:

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ до устранения выявленных нарушений.

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на: ____________             ____________________________________________________________________

(занимаемая должность, Ф.И.О.)

Предписание составил:________________________________________________

(организация)

_______________                              __________________                          _______________________

(должность)                                               (подпись)                                     (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.

Приложение:_________________________________________________________

Предписание 1 экз.  получил:

Представитель подрядной организации

____________________________________________________________________

(организация, должность, подпись, Ф.И.О.)

«___» ________________ 20__ г.

Приложение 3

к техническому заданию

АКТ

об устранении замечаний, выданных  при осуществлении

строительного контроля заказчика на объекте:   _____________________________________

№__                                                                             «__» _______ 20__г.

Наименование подрядной организации:________________________________ Форма выдачи замечаний ___________________________________________

№ пункта замечаний ____________________ от «____» _______________20___г.

Дата устранения замечаний плановая____________________________________

Дата устранения замечаний фактическая________________________________ Перечень мероприятий по устранению замечаний__________________________

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящим актом подтверждено устранение замечаний:

Представитель Заказчика по вопросам строительного контроля _____________ ____________________________________________________________________

(организация, должность, подпись, Ф.И.О.)

Представитель лица, осуществляющего строительство _____________________ ____________________________________________________________________

(организация, должность, подпись, Ф.И.О.)

Акт составлен в 2-х экземплярах

Приложение:

Приложение 4

к техническому заданию

ОТЧЕТ

по строительному контролю

при выполнении работ :   __________________________

Отчетный период: ______________

Содержание отчета:

| Раздел | Наименование раздела, документа | Кол-во страниц | Номера страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краткое описание работ, выполненных в отчетный период. |  |  |
| 1.1 | Объемы выполненных работ (по форме Д1) |  |  |
| 1.2 | Описание работ, не вошедших в таблицу |  |  |
| 2 | Мероприятия по контролю качества |  |  |
| 3 | Соблюдение подрядчиками графика производства работ |  |  |
| 4 | Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта |  |  |
| 5 | Сведения о проводимых на объекте проверках |  |  |
| 6 | Сведения об изменениях на Объекте |  |  |
| 7 | Происшествия на Объекте |  |  |
| 8 | Заключение |  |  |
|  | Приложения: |  |  |
| 1 | Дневники инженера (по форме Д2) |  |  |
| 2 | Перечень актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций (по форме Д3) |  |  |
| 3 | Перечень предписаний и замечаний инженера-резидента (по форме Д4) |  |  |
| 4 | Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Д5) |  |  |
| 5 | Ведомость результатов испытаний строительных материалов по данным подрядчиков (по форме Д6) |  |  |
| 6 | Результаты испытаний строительных материалов, выполняемых строительным контролем, с оценкой достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком (по форме Д7) |  |  |
| 7 | Фотографическая документация |  |  |

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период

В разделе приводится информация по форме Д1, а также краткое описание видов и объемов работ, не вошедших в таблицу, но выполненных в отчетный период.

(Форма Д1)

Объемы выполненных работ

| № п/п | Вид выполненных работ | Код (шифр) по видам работ | Единица измерения | Объемы работ |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего по договору | за отчетный период | нарастающим итогом | остаток |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Руководитель службы строительного контроля __________________________________

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества

В разделе должна быть дана оценка качества работ подрядчиков за отчетный период:

- отмечены серьезные недостатки и дефекты (при наличии);

- определены причины возникновения выявленных дефектов т предложены пути и сроки их устранения;

- приведены результаты испытаний исполнителя и дана оценка достоверности испытанийй подрядчиков;

- отражены основные мероприятия по контролю качества (влючая виды: входной, операционный и приемочный), проведенные в отчетный период.

Раздел 3. Соблюдение подрядчиками графика производства работ

В разделе должени быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие календарные графики производства работ (календарные, деталлизированные и рабочие), утвержденные (согласованные) Заказчиком.

В случае отставания договорных (плановых) сроков необходимо:

-   рассмотреть причины отставания;

- проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения Объекта;

-  предложить возможные способы устранения отставания.

Кроме этого в данном разделе должен содержаться анализ объемов фактически выполненных, но не принятых службой строительного контроля Заказчика работ, с экспертной оценкой их стоимости и указанием необходимых мер для осуществления их приемки.

Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта

В разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения Объекта, предложены возможные способы устранения этих проблем;

Должен быть проанализирован результат устранения недостатков, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период).

Раздел 5. Сведения о проводимых на объекте проверках

В разделе приводится следующая информация:

- копии актов проверок, переданных Заказчиком;

- копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных Заказчиком;

- сведения об исполнении замечаний по актам проверок.

Раздел 6. Сведения об изменениях на Объекте

В разделе приводится следующая информация:

- перечень измененных технических решений в рабочей документации с приложением копий обосновывающих материалов;

- перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникших в процессе строительства с копиями обосновывающих материалов;

- результаты рассмотрения сопоставительных ведомостей, оценка влияния дополнительных и отпавших работ на общую стоимость Объекта и возможность их оптимизации за счет других работ;

- сведения об изменениях утвержденных (согласованных) Заказчиком графиков производства работ (договорных, детализированных, рабочих), контрактных ведомостей объемов и стоимости работ.

Раздел 7. Происшествия на Объекте

В каждом разделе отчета, на основе приведенных в нем данных, должно быть приведено заключение: либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные, ключевые положения данного раздела.

Раздел 8. Заключение

В разделе должно содержаться обобщение выводов и резюме отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации и требованиям Заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству. Кроме того, должна содержаться декларация, что работы по строительному контролю выполнены в соответствии с требованиями Заказчика или же, при отступлении от этих требований или наличия претензий со стороны Заказчика, должны быть даны соответствующие обоснования, пояснения и т.д.

Приложения.

Приложение 1. Дневники инженера (по форме Д2)

В дневниках отражается:

1) ход работ Подрядчиков;

2) действия службы технического контроля:

- рассмотрение проектов производства работ (ППР), технологических регламентов, технологических карт, карт подбора составов (рецепты) бетонный и асфальтобетонных смесей, схем временной организации дорожного движения на период строительства;

- участие в мероприятиях по контролю качества и т.д.

(Форма Д2)

Дневник инженера

| Дата | Погода, температура, осадки | Описание работ подрядчика | Описание работ инженера | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Инженер________________________________________________________________

Дневник инженера составляется на каждого Подрядчика (в том числе субподрядчика).

Приложение 2. Перечень актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций (по форме Д3)

(Форма Д3)

ПЕРЕЧЕНЬ

актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций

| № п/п | Наименование документа | Дата | Номер | Номер фотографий в Приложении 7 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |

- Руководитель службы строительного контроля __________________________________

Приложение 3. Перечень предписаний и замечаний инженера-резидента (по форме Д4)

(Форма Д4)

ПЕРЕЧЕНЬ
предписаний и замечаний инженеров

| № п/п | Дата выдачи | Форма выдачи | Краткое содержание | Отметка о выполнении | Номер фотографии в Приложении 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |

- Руководитель службы строительного контроля __________________________________

Приложение 4. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Д5)

(Форма Д5)

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих качество материалов и изделий

| № п/п | Наименование документа, объем партий и мест применения | Завод-поставщик | Номер документа | Дата | Акт входного контроля | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

- Руководитель службы строительного контроля __________________________________

Приложение 5. Ведомость результатов испытаний строительных материалов по данным подрядчиков (по форме Д6)

(Форма Д6)

ВЕДОМОСТЬ

результатов испытаний строительных материалов

(и грунтов) по данным Подрядчиков

| № п/п | Дата | Наименование испытываемого материала | Наименование элемента сооружения | Где и кем производились испытания | Требования проекта | Количество испытаний | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |

- Руководитель службы строительного контроля __________________________________

Руководитель лабораторной службы ___________________________________________

Составляется на каждого Подрядчика (в том числе субподрядчика).

Приложение 6. Результаты испытаний строительных материалов, выполняемых строительным контролем, с оценкой достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком (по форме Д7)

(Форма Д7)

Результаты испытаний строительных материалов (и грунтов), выполняемых

строительным контролем с оценкой достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком

| № п/п | Дата испы-таний | Наименование испытываемого материала | Наименование элемента сооружения | Где и кем производи-лись испытания | Требования проекта | Результаты испытаний | Оценка достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата отбора |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |

- Руководитель службы строительного контроля __________________________________

Руководитель лабораторной службы ___________________________________________

Составляется на каждого Подрядчика (в том числе субподрядчика).

Приложение 7. Фотографическая документация

Приложение содержит фотоснимки, с соответствующими подписями, сделанные в отчетный период и иллюстрирующие виды и этапы строительства, а также панорамные аэросъемку и аэрофотоснимки. Фотоматериалы и видеоматериалы, содержащиеся в отчете направляются в электронном виде на переносном носителе, либо посредством электронных средств коммуникации, согласованных с Заказчиком.

Количество снимков должно быть не менее 5 на каждый акт освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, а также фотокопии всех записей в общем и специальных журналах, выданных предписаний.

Фотографии должны содержать дату и время. Подписи к фотографиям должны содержать:

-   нумерацию в хронологическом порядке;

- вид работ (технологическую операцию) с привязкой к конкретному сооружению, конструкции, либо краткое содержание записи в журнале работ, предписания.

Качество фотографии: тип – цветные, разрешение – не менее 12 мегапикселей, время выполнения – день в условиях должной освещенности.